2015届毕业设计（论文）时间安排和具体工作要求

| 序号 | 时间安排 | 主要任务 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014年 9月—11月 | 制订计划 启动选题 | 1．学院按学校《本科毕业设计（论文）工作管理办法》与《关于2015届本科生毕业设计（论文）工作的实施意见》，成立2015届本科毕业设计（论文）工作领导小组，制订好各专业2015届毕业设计（论文）工作计划表（包括领导小组成员及选题、开题、中期检查、答辩等环节），完善《实施细则》，于10月20日前将上述文档上传论文管理系统。 2．启动指导教师报题、学院审题及公布、师生双向选择等工作。于11月20日之前完成选题工作，在论文管理系统填写《毕业设计（论文）选题情况一览表》和《毕业设计（论文）校外指导教师登记表》。 |
| 2 | 2014年11月底~2015年3月初 | 进入毕业论文(设计) 各环节 | 1．教师和学生在论文管理系统下载各自所需表格。 2.指导教师认真填写《毕业设计（论文）任务书》，于12月15日前通过论文管理系统下发给学生，要求学生利用专业实习和假期时间进行资料收集和文献查阅，指导学生完成文献综述、外文文献翻译，并将《文献综述》及《外文翻译》上传到论文管理系统。 3.准备好开题报告，并根据专业特点组织开题报告会。指导学生在论文管理系统填写《毕业设计（论文）开题报告》 4．通过开题报告会审核准予开题的学生，在教师指导下，按论文管理统一格式规范撰写论文正文。 4．论文指导过程中，师生指导不能少于4次，并将每次的指导记录及时上传到论文管理系统。 |
| 3 | 2015年3月中旬 | 中期检查 | 学院应积极组织开展中期检查，了解学生毕业设计（论文）的进展情况和教师的指导情况，对存在问题应予以及时解决，保证毕业论文按时保质保量完成。检查结束后填写《中期检查表》并在3月20日前上传到论文管理系统。 |
| 4 | 2015年 5月 | 答辩 评定成绩 总结 | 1．学生必须在2015年4月30日完成毕业设计（论文），并将所有相关材料上传论文管理系统。 2．学院要切实制订好符合专业特点的具体评分标准，组织好毕业设计（论文）验收、评阅、答辩、评分等项工作。答辩前1周，将答辩委员会名单、答辩工作安排、各专业评分标准上传到论文管理系统。 3.学生须将有本人和导师亲笔签名的纸质检测报告随诚信承诺书等毕设归档材料一并上交到学院教务科，检测合格并材料齐全方可参加答辩； 4.指导教师对学生进行评阅答辩资格审查，并在论文管理系统填写《答辩资格审查表》，审查通过者方可参加评阅答辩 5．评阅人必须在学生答辩前10天完成评阅工作，并将所有学生的毕业设计（论文）材料上传论文管理系统进入相关答辩小组教师环节进行审阅。 6．教师填写《学生毕业设计（论文）评审答辩成绩表》，各级答辩小组认真做好答辩记录。此环节的表格做好手工签字工作，作为必备的纸质存档的材料。 7．学院做好成绩汇总，填写《学生毕业设计（论文）题目在、指导教师、成绩一览表》。于2015年5月15日之前上传论文管理系统，并将论文成绩录入教务管理系统。 6．学院毕业设计（论文）工作领导小组对本届毕业设计（论文）工作的总体情况进行评析总结，填写《毕业设计（论文）质量评析与总结表》。于2015年5月20日之前上传到论文管理系统。 |
| 5 | 2015年6月6日前 | 优秀论文 推荐 资料整理 与归档 | 1．按专业人数5%的比例推荐优秀设计（论文），要求格式规范，字数严格控制在8000字以内。学院填写《优秀毕业设计（论文）推荐表》（注明排名秩序）。2015年6月5日之前将推荐表上传到论文管理系统。 2．汇总整理学院毕业设计（论文）管理的过程文件、材料。 3．学生毕业设计（论文）的纸质文本材料按学校要求装订由学院整理保存。电子文本材料按专业整理刻盘于2015年6月5日之前交教务处实践教学科。 |